# Программа

# реализации проекта МКОУ Кантемировский лицей

# по теме «Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

# Актуальность проекта

# Актуальность проекта обусловлена современными тенденциями в обществе, связанными с инновационным развитием и модернизацией российской школы в соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,  Федеральной целевой программой  развития образования на 2011 – 2015 годы, проектом модернизации региональной системы общего образования, а также Планом действий по модернизации общего образования Воронежской области на 2011 – 2015 года по направлению «Переход на новые образовательные стандарты».

Опыт апробации ФГОС начального общего образования показал, что без целенаправленного, системного, комплексного научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС невозможно обеспечить выход системы образования на новый качественный уровень ее развития и функционирования, избежать рисков формализации сложного и многопланового процесса введения ФГОС общего образования и сделать новый стандарт эффективным инструментом модернизации всей системы образования.

К отработке механизма введения ФГОС ООО МКОУ Кантемировский лицей приступает с 1 сентября 2012 г., поскольку это позволит обеспечить и реализовать цикличность (1 цикл – начальная школа, 2 цикл – основная школа, 3 цикл – старшая школа) эксперимента в соответствии с графиком введения ФГОС общего образования с 2011 по 2020 годы.

# Цель реализации проекта

- определение оптимальных условий и эффективных способов внедрения ФГОС ООО и  перехода образовательных учреждений на новые образовательные  программы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО

# Задачи реализации проекта:

- выявление условий, определяющих эффективность и результативность реализации образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе изучения динамики качественных и количественных изменений в образовательном процессе, его результатов;

- изучение, обобщение, распространение инновационного управленческого и педагогического опыта в области введения ФГОС ООО (эффективных способов управления образовательным процессом на уровне ОУ, методов, технологий обучения и форм организации  образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО);

- отработка процедуры создания и экспертизы основной образовательной программы лицея на ступени основного общего образования;

- разработка и апробация локальных нормативно-правовых актов образовательного учреждения, необходимых и достаточных для введения ФГОС ООО;

- разработка и апробация моделей образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- разработка и апробация процедуры мониторинга введения ФГОС ООО в МКОУ Кантемировский лицей;

- разработка нормативной и научно-методической базы для введения результатов эксперимента в региональную систему образования.

# Содержание деятельности  по  проекту:

- разработка, апробация и внедрение образовательной программы, модели образовательного процесса и их ресурсного и организационного обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС ООО в МКОУ Кантемировский лицей;

- разработка, апробация и внедрение механизма информационной и научно-методической поддержки МКОУ Кантемировский лицей в условиях введения ФГОС ООО.

# Ожидаемые результаты и продукты реализации проекта:

- система научно-методической поддержки МКОУ Кантемировский лицей в условиях введения ФГОС ООО: график повышения квалификации, обучение школьной команды, дистанционное консультирование, система тьюторского сопровождения процесса распространения и внедрения результатов эксперимента в практику образовательных учреждений региона и пр.;

- основная образовательная программа основного общего образования, учитывающая региональные особенности;

- модель организации образовательного процесса в основной школе, учитывающая региональные особенности;

- система оценки качества образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- модель мониторинга введения ФГОС ООО в систему образования Воронежской области;

- методические рекомендации по введению ФГОС ООО в практику работы образовательного учреждения;

- методические рекомендации по организации ресурсного обеспечения образовательного процесса основной школы для перехода на работу по ФГОС ООО;

- методические рекомендации по разработке основной образовательной программы основного общего образования школы;

- методические рекомендации по созданию системы оценки качества основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- пакет локальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО.

Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации проекта состоит в:

- разработке методов диагностики результативности образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- выработке научно-методических принципов, требований и рекомендаций к реализации моделей образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Практическая значимость реализации проекта  заключается в:

- создании вариативных моделей образовательного процесса для основной школы, учитывающих региональные особенности;

- разработке методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных учреждений;

- разработке пакета нормативно-правовых документов по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях.

Предполагаемое использование результатов

Потенциальными потребителями результатов исследования являются следующие категории работников образования:

- сотрудники отдела по образованию администрации Кантемировского муниципального района, информационно-методического центра отдела по образованию;

- администрация лицея, администрации школ-спутников Кантемировского школьного округа;

- учителя, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители лицея;

- педагогические коллективы школ-спутников Кантемировского школьного округа;

- управляющий совет МКОУ Кантемировский лицей.

Теоретические и практические продукты исследования могут быть востребованы всеми указанными категориями работников в процессе организации, реализации и усовершенствования образовательного процесса в связи с введением ФГОС ООО, в переподготовке и повышении квалификации педагогических кадров, а также в целях накопления, аналитической обработки и передачи инновационного педагогического опыта.

Этапы деятельности по реализации проекта

| Содержание деятельности | Ответственные | Научные результаты |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (февраль - август 2012 года) |
| - Планирование и разработка исследовательской и экспериментальной деятельности в ОУ - Определение исходных нормативно-правовых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических, информационных, кадровых условий организации образовательного процесса в ОУ - Подготовка нормативно-правовых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических, информационных, кадровых условий для организации образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС - Разработка основной образовательной программы ОУ - Разработка локальных нормативно-правовых актов ОУ - Подготовка учителей к работе в соответствие с требованиями ФГОС ООО, в том числе организация обучения школьных команд | ГБОУ ДПО ВОИПКиПРО, муниципальные методические службы, ОУ – участники эксперимента | - Данные предпроектного исследования, отражающие исходные условия организации образовательного процесса в ОУ - Материалы для организации диагностики и мониторинга процесса введения ФГОС ООО - Пакет нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов для организации образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО - Основная образовательная программа ОУ |
| Основной этап (сентябрь 2012 г. - август 2016 г.) |
| - Анализ деятельности региональных, муниципальных и школьных управленческих структур по организации работы образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО, школьных команд на уровне образовательного учреждения по организации образовательного процесса, соответствующего требованиям ФГОС ООО, а также информационной и научно-методической поддержки образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО - Анализ эффективности и результативности образовательной деятельности, методов обучения и форм организации образовательного процесса - Выявление условий эффективности образовательного процесса и определение пути их оптимизации в соответствие с требованиями ФГОС ООО | ГБОУ ДПО ВОИПКиПРО, муниципальные методические службы, ОУ - участники эксперимента | - Данные для выработки методических рекомендаций - Апробированная методика диагностики и организации внутришкольной экспертизы образовательного процесса - Методические разработки и материалы для программ повышения квалификации школьных команд |
| Заключительный этап (сентябрь 2016 г. - май 2017 г.) |
| - Обобщение результатов исследовательской и экспериментальной работы, систематизация полученного опыта - Построение алгоритма внедрения ФГОС ООО в практику с соответствующими рекомендациями для руководителей образовательных учреждений Воронежской области - Ознакомление педагогического сообщества с полученным опытом - Выработка методических рекомендаций для учителей и руководящих работников системы образования | ГБОУ ДПО ВОИПКиПРО, муниципальные методические службы, ОУ – участники эксперимента | - Научное обоснование целесообразности внедрения результатов эксперимента в систему образования Воронежской области - Примерные основные образовательные программы основного общего образования, учитывающие региональные особенности; - Модели образовательного процесса, учитывающие региональные особенности; - Система оценки качества образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО; - Модель мониторинга введения ФГОС ООО в систему образования - Комплект методических рекомендаций - Программы повышения квалификации |

Критерии и показатели эффективности реализации проекта:

Оценка реализации проекта основывается на показателях научной, методической и социальной результативности.

Научная результативность определяется качественными характеристиками (актуальность, новизна, теоретическая значимость, эффективность предложений, готовность к внедрению) и количественными показателями (объем и уровень научных публикаций, участие ОУ в конкурсах, семинарах, конференциях).

Методическая результативность определяется численностью педагогов, включенных в экспериментальную деятельность, количественными показателями организации методической работы с педагогами области по теме проекта в различных формах (конференции, семинары, творческие отчёты, круглые столы, консультации, презентации и т.д.), реализацией обучения школьных команд.

Социальная результативность выражается в доступности инновационных продуктов педагогической общественности региона, широкой сети социального партнерства.

Организация и проведение эксперимента включает систему мониторинговых исследований за ходом его реализации:

1. Численность учеников 5 классов, обучающихся по ФГОС ООО.

2. Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности на одного обучающегося.

3. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО (в общей численности обучающихся по  ФГОС ООО).

4. Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС ООО (в общей численности педагогических и управленческих кадров), в том числе:

- управленческих кадров;

- учителей предметников основной школы;

- иных категорий педагогических работников.

5. Уровень достижения предметных и метапредметных результатов.

6. Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг со стороны родителей (законных представителей).

Перечень материалов, представляемых по окончании проекта, возможность их тиражирования и трансляции:

По окончании проекта будут представлены следующие материалы:

- пакет локальных нормативно-правовых актов и методические рекомендации по их разработке;

- методические рекомендации по организации ресурсного обеспечения образовательного процесса основной школы для перехода на работу по ФГОС ООО;

- основные образовательные программы, и методические рекомендации по их разработке;

- перечни учебников, соответствующих требованиям ФГОС ООО;

- варианты нелинейного расписания учебной и внеурочной деятельности и методические рекомендации по его созданию;

- методические рекомендации по организации внеурочной деятельности;

- методические рекомендации по созданию системы оценки качества основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- методические рекомендации по введению новых государственных образовательных стандартов в практику работы образовательного учреждения.

Тиражирование и трансляция положительного опыта реализации проекта будет осуществляться через издание статей, докладов, на Интернет-ресурсах педагогических продуктов экспериментальной деятельности (пакет документов, программ, рекомендаций, обеспечивающий научно-методическое сопровождение процесса введения ФГОС ООО) и систему массовой методической работы.

Научные консультанты:

- Проректор по научно-методической работы ВОИПКиПРО, доктор педагогических наук, профессор Обухова Людмила Александровна

- Главный научный сотрудник лаборатории методов оценки качества общего образования ВОИПКиПРО, доктор педагогических наук Анохина Галина Максимовна

Научный руководитель:

- Ведущий научный сотрудник лаборатории методов оценки качества общего образования ВОИПКиПРО, кандидат педагогических наук Дендебер Игорь Анатольевич

Руководитель инновационной площадки  МКОУ Кантемировский лицей:

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мащенко С.А.