Приложение №1

к приказу МОУ Кантемировский лицей № 20 от 25.01.2011

План-график  введения  ФГОС  НОО

в  МОУ Кантемировский лицей  на 2011-2012 уч.г

Организационно- управленческое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | сентябрь,2011 | психолог | Результаты анкетирования |
| 2 | Определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС (на 1-3 классы) | май-август,2012 | библиотекарь | Оформление заказа |
| 3 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС | в течение года | зам.директора по УВР | Формирование базы данных нормативно-правовых документов |
| 4 | Участие в муниципальном мониторинге готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | ноябрь,2011 | зам.директора по УВР | Подготовка материалов самообследования |
| 6 | Согласование годового календарного учебного графика | май | директор | Утвержденный календарный учебный график на 2011-2012г. |
| 7 | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС | октябрь, декабрь, апрель | директор зам. директора по начальной школе | Протоколы родительских собраний |
| 8 | Корректировка программы ООП НОО | август-сентябрь,2011 | администрация, рабочая группа | Программа ООПНОО |

Информационно-методическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в работе методических и проектных семинаров на базе ВОИПКиПРО | В течение года | рабочая группа | Создание модели ОП |
| 2 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт лицея | В течение года | Сапьян А.О., рабочая группа | Работа сайта лицея |
| 3 | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС. | сентябрь 2011 | зам. директора по начальной школе | Выступление на педсовете, родительском собрании |
| 4 | Повышение квалификации на курсах ВОИПКиПРО | в течение года | учителя начальных классов лицея | Повышение квалификации |
| 5 | Проведение педагогического совета по введению ФГОС | ноябрь 2011 | зам.директора по УВР | Выступление на педсовете |
| 6 | Анкетирование родителей учащихся первых -вторых классов об удовлетворенности обучения по новым ФГОС | декабрь,2011 | психолог | аналитическая справка |

Нормативно-правовое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в образовательную программу и программу развития лицея | сентябрь 2011 | заместители директора | Измененная образовательная программа и программа развития лицея |
| 2 | Внесение изменений в Устав лицея (создание локальных актов) | декабрь 2011 | директор ОУ | Локальные акты об организации учебного процесса |
| 3 | Внесение дополнений в положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда для членов рабочей группы по введению ФГОС. | ноябрь 2011 | директор ОУ | Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда |
| 4 | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание). | Май-сентябрь | директор ОУ зам. директора по начальной школе | расписание уроков, штатное расписание |
| 5 | Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | ноябрь, 2011 | администрация лицея | Приказ об утверждении локальных актов |
| 6 | Создание модели взаимодействия между МОУ и МОУ ДОД по взаимодействию и организации внеурочной деятельности | сентябрь,2011 | администрация лицея | Модель организации внеурочной деятельности |
|  | Разработка и заключение договоров о предоставлении образовательных услуг | сентябрь 2011 | администрация родители | Заключение договоров |

Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и определение кадрового состава, внедряющего ФГОС поэтапно | сентябрь,2011 | директор зам. директора по начальной школе | Список учителей, которые внедряют ФГОС |
| 2 | Оформление заказа на повышение квалификации учителей, педагогов ДО, психолога, социального работника, логопеда. | сентябрь,2011 | зам. директора по начальной школе | Программа повышения квалификации |
| 3 | Формирование плана-графика повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие пять лет | сентябрь,2011 | директор лицея | Приказ об утверждении плана-графика |
| 4 | Повышение квалификации педагогов реализующих ФГОС НОО | в течение года | директор лицея | Повышение квалификации |
| 5 | Проведение обучающих семинаров для учителей начальной школы | в течение года | зам.директора по УВР | Повышение методического уровня |
| 6 | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогов школы. | в течение года | администрация | Повышение квалификационного и методического уровня педагогов |

Материально-техническое  и финансовое обеспечение

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | в течение года | директор | формирование заказа на приобретение оборудования |
| 2 | Приведение материально-технической базы лицея в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников и в соответствии с ФГОС. | на 1.09.2011 | директор | получение санитарно-эпидемиологического заключения соответствия условий лицея требованиям ФГОС |
| 3 | Изучение обеспеченности библиотечного фонда учебной, справочной и научно-популярной литературой. | январь-февраль, 2011 | библиотекарь | формирование заказа на УМК для 1,2,3 класса |