Календарный план реализации проекта МКОУ Кантемировский лицей

по теме «Создание инновационной образовательной модели «Школа опережающего развития»

| Направление мероприятий | Мероприятие | Планируемый результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Подготовка приказа об организации инновационной деятельности в рамках региональной инновационной площадки по направлению «Создание и распространение инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации ФГОС» | Приказ об организации инновационной деятельности в рамках региональной инновационной площадки по направлению «Создание и распространение инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации ФГОС» | Март, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. |
|  | Подготовка приказа об утверждении программы реализации проекта МКОУ Кантемировский лицей по теме «Создание инновационной образовательной модели «Школа опережающего развития» | Приказ об утверждении программы реализации проекта МКОУ Кантемировский лицей по теме «Создание инновационной образовательной модели «Школа опережающего развития» | Март, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. |
|  | Разработка пакета нормативно-правовой документации для организации образовательного процесса в соответствии с инновационной моделью образования | 1. Положение о взаимодействии общеобразовательных учреждений, вошедших в сетевое объединение | Март, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. Зам. директора УВР Мащенко С.А. |
|  |  | 2. Договор о взаимодействии общеобразовательных учреждений, вошедших в сетевое объединение |  |  |
|  |  | 3. Положение о центре информационно-методической и технической поддержке общеобразовательных учреждений |  | Директор лицея Шипилова Е.Б. Зам. директора УВР Мащенко С.А. |
|  |  | 4. Положение об организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС общего образования |  | Зам. директора по ВР Калюжная В.И. |
|  |  | 5. Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам и индивидуальным образовательным программам |  | Зам. директора по УВР Мироненко Н.В. |
|  |  | 6. Положение о дистанционном обучении в МКОУ Кантемировский лицей |  | Зам. директора по УВР Мироненко Н.В. |
|  |  | 7. Положение о научно-исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся |  | Зам. директора УВР Мащенко С.А., Мироненко Н.В. |
|  |  | 8. Положение о системе проведения промежуточной аттестации обучающихся по ФГОС |  | Зам. директора УВР Мащенко С.А., Мироненко Н.В., Кубрак Л.В. |
|  |  | 9. Положение об оплате труда педагогическим работникам за неаудиторную занятость |  | Директор лицея Шипилова Е.Б. Зам. директора УВР Мащенко С.А., Мироненко Н.В., Кубрак Л.В. |
|  |  | 10.Положение о школе полного дня |  | Зам. директора УВР Мащенко С.А., Мироненко Н.В., Кубрак Л.В. |
|  | Определение направлений расходования дополнительных средств субвенции в соответствии с соглашением между лицеем, департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Учредителем | Выполнение обязательств соглашения между лицеем, департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Учредителем | Январь, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. Главный бухгалтер Бармотина Г.Н. |
| Организационно-методическое обеспечение | Рассмотрение и согласование на заседании управляющего совета программы реализации проекта «Создание инновационной образовательной модели «Школа опережающего развития» | Протокол заседания управляющего совета | Март, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. Председатель управляющего совета Позднякова О.В. |
|  | Заключение договоров о взаимодействии со школами, вошедшими в сетевое объединение | Договора о взаимодействии со школами, вошедшими в сетевое объединение | Август, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. Директора школ, вошедших в сетевое объединение |
|  | Установка и настройка приобретенного оборудования | Положительная динамика качества образовательных услуг, предоставляемых лицеем | Август, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. Зам. директора УВР Мащенко С.А., Мироненко Н.В., Кубрак Л.В. Калюжная В.И. |
|  | Проведение текущего ремонта помещений лицея | Выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся Подготовка помещений для установки оборудования, приобретенного за счет Гранта | До 01.09.2013 года | Учредитель Директор лицея Шипилова Е.Б. Главный бухгалтер Бармотина Г.Н. |
|  | Организация работы школы полного дня (для учащихся, обучающихся по ФГОС) | Модель школы полного дня Интеграция урочной и внеурочной деятельности в целях достижения планируемых результатов обучения | Сентябрь, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. Зам. директора УВР Калюжная В.И. |
|  | Разработка модели нелинейного динамического расписания учебных занятий в классах, обучающихся по ФГОС | Модель нелинейного динамического расписания учебных занятий в классах, обучающихся по ФГОС | Август, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. Зам. директора УВР Мащенко С.А., Мироненко Н.В., Кубрак Л.В. |
|  | Организация обучения учащихся по индивидуальным учебным планам: 1. изучение образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей); 2. формирование индивидуальных учебных планов учащихся; 3. составление расписания учебных занятий учащихся, обучающихся по ИУП; 4. планирование контроля за организацией обучения по ИУП. | Анкеты обучающихся и родителей (законных представителей) Индивидуальные учебные планы учащихся Расписание учебных занятий учащихся, обучающихся по ИУП План внутришкольного контроля за организацией обучения по ИУП | Март – август 2013 | Зам. директора УВР Мироненко Н.В., тьютор |
|  | Организация дистанционного обучения учащихся лицея и школ округа: 1. Формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучения 2. Разработка рабочих учебных программ дистанционных курсов учителями лицея 3. Организация и техническое сопровождение электронной образовательной среды для реализации ДО | Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся Рабочие учебные программы дистанционных курсов Электронная образовательная среда для реализации ДО | Июнь – август, 2013 | Зам. директора УВР Мироненко Н.В., тьютор |
|  | Семинар «Модель развития школы: научно-практический опыт на основе успешности в образовании» (региональный уровень) | Научно-методическая подготовка педагогического коллектива лицея Информирование педагогического сообщества региона, социальных партнеров Трансляция инновационного опыта в школы, вошедшие в сетевое объединение | Август, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. Зам. директора УВР Мащенко С.А., Мироненко Н.В., Кубрак Л.В. |
|  | Круглый стол «Проблемы внедрения ФГОС общего образования» (муниципальный уровень) |  | Ноябрь, 2013 |  |
|  | Консультация «Особенности формирования индивидуальных образовательных программ» (муниципальный уровень) |  | Декабрь, 2013 |  |
|  | Семинар «Общее образование в контексте ФГОС: пути реализации, ожидания, риски» (региональный уровень) | Научно-методическое сопровождение педагогического коллектива лицея Выявление рисков, решение проблем, возникающих в ходе реализации проекта Информирование педагогического сообщества региона, социальных партнеров Трансляция инновационного опыта в школы, вошедшие в сетевое объединение | По плану работы Центра развития образования и мониторинга образовательной деятельности Воронежской области (2014) | Директор лицея Шипилова Е.Б. Зам. директора УВР Мащенко С.А., Мироненко Н.В., Кубрак Л.В. |
|  | Конференция «Инновационная деятельность: становление, развитие, критерии эффективности» (муниципальный уровень) |  | Январь, 2014 |  |
|  | Консультация «Особенности формирования системы оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС» (муниципальный уровень) |  | Апрель, 2014 |  |
|  | Мастер-класс «Современные инновационные технологии в системе образования» (муниципальный уровень) |  | Ноябрь, 2014 |  |
|  | Семинар «Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата через внедрение инновационной образовательной модели» (региональный уровень) | Научно-методическое сопровождение педагогического коллектива лицея Информирование педагогического сообщества региона, социальных партнеров Трансляция инновационного опыта в школы, вошедшие в сетевое объединение | По плану работы Центра развития образования и мониторинга образовательной деятельности Воронежской области (2015) | Директор лицея Шипилова Е.Б. Зам. директора УВР Мащенко С.А., Мироненко Н.В., Кубрак Л.В. Калюжная В.И. |
|  | Семинар «Социальное проектирование как условие успешной социализации ребенка» (муниципальный уровень) |  | Январь, 2015 |  |
|  | Консультация «Особенности составления нелинейного расписания» (муниципальный уровень)» |  | Март, 2015 |  |
|  | Мастер-класс «Формирование универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности» (муниципальный уровень) |  | Октябрь, 2015 |  |
|  | Презентация «Организация образовательного пространства средствами интеграции урочной и внеурочной деятельности» (муниципальный уровень) |  | Декабрь, 2015 |  |
|  | Организация участия в социальном проектировании | Реализация социальных проектов: | 2013 - 2015 | Зам. директора по ВР Калюжная В.И. |
|  |  | 1. «Береги Кантемировца имя» 2. «Героям забвения нет» 3. «Березовая роща» 4. «Лицейский двор нашей мечты» 5. «Дорожная академия» 6. «Школьное телевидение» 7. «Родному поселку нашу заботу» | 2013 |  |
|  |  | 1. «Вода, ты – сама жизнь» 2. «Аллея юности» 3. «Кто защитит Отечество? Права и обязанности будущих призывников» 4. «Каждый лицеист имеет право» 5. «Мастерская правовой культуры» 6. «Наша лицейская газета» 7. «Подарим тепло своих рук и сердец» 8. «За здоровую и молодую Россию» 9. «Сегодня школьник, завтра студент» 10. «Сделаем свой кабинет красивым» | 2014 |  |
|  |  | 1. «Возрождение» 2. «Живи, лес!» 3. «Курить – здоровью вредить» 4. «Память сердца» 5. «Молодежное кафе» 6. «Моя семья – моя радость» 7. «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть» 8. «Молодежь и политика» 9. «Будущее зависит от нас» 10. «Юный художник» 11. «Дом окнами в детство» 12. «Лестница успеха» 13. «Самосовершенствование» 14. «Здоровое поколение – сильная Россия» 15. «Экология и здоровье» | 2015 |  |
| Кадровое обеспечение | Обучение школьной команды по проблеме «Современный урок как основной ресурс реализации требований ФГОС ООО» | Соответствие кадровым условиям реализации основной образовательной программы общего образования | Апрель, 2013 | Директор лицея Шипилова Е.Б. Зам. директора по УВР Мащенко С.А. |
|  | Обучение школьной команды по проблеме внедрения ФГОС С(П)ОО |  | По согласованию с Центром развития образования и мониторинга образовательной деятельности Воронежской области |  |
|  | Обучение директора и заместителя по проблеме перехода ОУ на обучение по ФГОС общего образования. |  |  |  |
|  | Повышение квалификации учителей в сфере дистанционного образования |  | Июнь – август, 2013 |  |
|  | Обучение учителей использованию в образовательном процессе современного технического оборудования |  | III-IV квартал 2013 |  |
| Информационное обеспечение | Обновление Интернет-страницы сопровождения проекта на официальном сайте лицея | Информирование педагогического сообщества региона, участников образовательного процесса, социальных партнеров о ходе и результатах реализации Проекта | ежемесячно | Зам. директора по УВР Мащенко С.А. Учитель информатики Хижнякова Е.Д. |
|  | Публичный отчет о реализации проекта |  | ежегодно | Заместители директора по УВР Мащенко С.А., Мироненко Н.В., Кубрак Л.В. Калюжная В.И. |
|  | Подготовка научно-методических материалов для публикации в сборниках научных работ регионального, всероссийского уровня |  |  |  |