Приложение № \_3\_

к приказу Минобрнауки Республики Тыва

от «\_16\_» ноября 2016 г.№1285-д\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации межрегионального образовательного проекта «Мост дружбы**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **1.Организационный этап** |  |  |
| * Анализ состояния проблемы * Создание организационного комитета * Определение круга ответственных лиц в ОО, МОУО для осуществления проекта * Оформление нормативно-правовых документов * Организация технической готовности; * Контрольное подключение ОО; * Представление проекта на коллегии Минобрнауки РТ | Ноябрь 2016 года  Декабрь 2016 | Кыргыс С.Б.  Сарагашева И.В.  Терентьев А.Н.  Мандып-оол А.Г.  Агбан Т.А. |
| **2.Основной этап** |  |  |
| Образовательные мероприятия, проводимые в рамках проекта:   * . Общение учащихся и учителей школ Республики Тыва с учащимися и учителями из других регионов России, * проведение открытых онлайн-мастер-классов по русскому языку и математике, внеклассных мероприятий по различным предметам с целью обмена опытом, методической помощи; * Конкурс рисунков «Мост дружбы». * Фотоконкурс «Край ты мой, родимый край!». * Конкурс мультимедиа-проекта «Широка страна моя родная!» * Конкурс эссе «Я живу в России». * Акция «Здравствуй, русский язык!». * Конкурс работ «Юный журналист». * формирование банка методических разработок * мониторинг влияния деятельности проекта на качество обучения; * конкурс видео уроков, видео внеклассных мероприятий. | Декабрь-апрель  Декабрь-апрель  Декабрь  Январь  февраль  март  апрель  Декабрь-апрель  апрель  Декабрь-апрель | Кыргыс С.Б.  Сарагашева И.В.  Терентьев А.Н.  Мандып-оол А.Г  Агбан Т.А. |
| **3.Заключительный этап** |  |  |
| * Оценка эффективности реализации проекта «Мост дружбы» * Анализ результатов деятельности; * Оценка и контроль выполнения плана; * ВКС на уровне Правительства РТ |  | Хардикова Е,В,  Кыргыс С.Б.  Сарагашева И.В.  Терентьев А.Н.  Мандып-оол А.Г.  Агбан Т.А. |