Приложение № \_3\_

 к приказу Минобрнауки Республики Тыва

от «\_16\_» ноября 2016 г.№1285-д\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации межрегионального образовательного проекта «Мост дружбы**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **1.Организационный этап** |  |  |
| * Анализ состояния проблемы
* Создание организационного комитета
* Определение круга ответственных лиц в ОО, МОУО для осуществления проекта
* Оформление нормативно-правовых документов
* Организация технической готовности;
* Контрольное подключение ОО;
* Представление проекта на коллегии Минобрнауки РТ
 | Ноябрь 2016 годаДекабрь 2016 | Кыргыс С.Б.Сарагашева И.В.Терентьев А.Н.Мандып-оол А.Г.Агбан Т.А. |
|  **2.Основной этап** |  |  |
| Образовательные мероприятия, проводимые в рамках проекта:* . Общение учащихся и учителей школ Республики Тыва с учащимися и учителями из других регионов России,
* проведение открытых онлайн-мастер-классов по русскому языку и математике, внеклассных мероприятий по различным предметам с целью обмена опытом, методической помощи;
* Конкурс рисунков «Мост дружбы».
* Фотоконкурс «Край ты мой, родимый край!».
* Конкурс мультимедиа-проекта «Широка страна моя родная!»
* Конкурс эссе «Я живу в России».
* Акция «Здравствуй, русский язык!».
* Конкурс работ «Юный журналист».
* формирование банка методических разработок
* мониторинг влияния деятельности проекта на качество обучения;
* конкурс видео уроков, видео внеклассных мероприятий.
 | Декабрь-апрельДекабрь-апрельДекабрьЯнварьфевральмартапрельДекабрь-апрельапрельДекабрь-апрель | Кыргыс С.Б.Сарагашева И.В.Терентьев А.Н.Мандып-оол А.ГАгбан Т.А. |
|  **3.Заключительный этап** |  |  |
| * Оценка эффективности реализации проекта «Мост дружбы»
* Анализ результатов деятельности;
* Оценка и контроль выполнения плана;
* ВКС на уровне Правительства РТ
 |  | Хардикова Е,В,Кыргыс С.Б.Сарагашева И.В.Терентьев А.Н.Мандып-оол А.Г.Агбан Т.А. |